一、市科技局“五个围绕”重点任务落实情况汇总表

| 项目名称 | 工作目标 | 完成时限 | 主要措施 | 进展成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄石离岸科创园建设 | 按照研发试验、招商引智、科技金融、企业孵化、成果转化等“五大中心”打造成为省内区域创新高地的“桥头堡”、服务企业创新发展的“助推器”、引领区域融合发展的“新标杆”。 | 2021年7月 | 一是定期召开指挥部办公室会议，研究解决离岸科创园运营存在的相关问题。 二是充分发挥市直部门优势，加强配合，形成合力，聚焦功能定位，助力五大中心建设。 三是加强服务指导，指导运营公司转变服务理念，加大项目招引和企业服务力度，做强离岸科创园。 | 6月22日已顺利开园运营，截至目前，签约企业、高校平台和中介机构总计36家，13家企业正在洽谈中。先后举办了“点石成金融通未来”金种子银种子企业招商推介会、“资智回黄”高层次人才项目对接交流会、2021年“科创中国”电子信息产业对接湖北（黄石）专场等活动13场。为支持离岸科创园高质量发展，起草了《关于支持（黄石）武汉离岸科创园建设运营发展的若干意见（征求意见稿）》。下一步将继续加大指导扶持力度，促进离岸科创园做大做强。 |

二、市科技局县处级及以上领导干部领办实事项目进展情况汇总表

| 姓名职务 | 项目名称 | 工作目标 | 完成时限 | 主要措施 | 进展成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程艳民 （党组书记、 局长） | 黄石市技术交易市场建设及运营 | 服务企业300家，组织活动24场，对接技术需求100项，促成产学研合作20项，达成技术交易成交额5000万。 | 2021年12月 | 聚焦主导产业重点企业技术创新发展需求，搭建集技术需求征集发布、科技成果展示推介、技术成果供需对接、技术交易洽谈、科技咨询服务、科技人才交流、科技金融服务等功能为一体的“一站式”科技成果转移转化综合服务平台，加快促进科技成果在黄转化应用，努力将技术交易市场打造成服务黄石、辐射鄂东的区域性技术交易品牌市场乃至全国科技成果转移转化示范基地。完善运营体制机制，充分挖掘技术需求与科研成果，打造集科技成果展示、项目路演、企业技术需求对接、专家人才、科技金融服务、科技中介服务等于一体的线上、线下科技成果转移转化综合服务平台，解决企业技术难题和需求，加速科技成果转移转化。 | 已完成。1、成立专班统筹建设运营工作，坚持“一线工作法”，坚持科技城现场办公、现场对接，扎实推进项目建设。目前，该项目建设已完成，路演大厅、展示区、视频会议室、办公区、服务大厅五大功能区域已装修完成，LED走字屏、多媒体智慧屏、电脑、共享充电等设施已安装到位。 2、黄石技术交易市场5月初开始试运营，运营以来，成效明显，围绕企业技术创新的需求，有效解决了企业难题，促进多项科技成果在黄转化应用。目前，已组织产学研对接活动24场次，实地走访、需求征集、成果推介等方式服务企业480余家，为企业技术需求精准对接110余项，促成企业与高校院所合作意向40项，签约项目22项，达成技术交易成交额6230万元。 |
| 潘成良 （市高新中心主任） |  |  |  |  |  |
| 张自强 （副局长、二级调研员） | 黄石离岸科创园建设 | 按照研发试验、招商引智、科技金融、企业孵化、成果转化等“五大中心”打造成为省内区域创新高地的“桥头堡”、服务企业创新发展的“助推器”、引领区域融合发展的“新标杆”。 | 2021年7月 | 一是定期召开指挥部办公室会议，研究解决离岸科创园运营存在的相关问题。 二是充分发挥市直部门优势，加强配合，形成合力，聚焦功能定位，助力五大中心建设。 三是加强服务指导，指导运营公司转变服务理念，加大项目招引和企业服务力度，做强离岸科创园。 | 已完成。6月22日已顺利开园运营，截至目前，签约企业、高校平台和中介机构总计36家，13家企业正在洽谈中。先后举办了“点石成金融通未来”金种子银种子企业招商推介会、“资智回黄”高层次人才项目对接交流会、2021年“科创中国”电子信息产业对接湖北（黄石）专场等活动13场。为支持离岸科创园高质量发展，起草了《关于支持（黄石）武汉离岸科创园建设运营发展的若干意见（征求意见稿）》。下一步将继续加大指导扶持力度，促进离岸科创园做大做强。 |
| 周才胜 （党组成员、副局长） | 开展脱贫攻坚成果大排查，与乡村振兴相衔接 | 巩固脱贫攻坚成果，确保政策落实到位，助力乡村振兴。 | 2021年6月 | 按照市扶贫办文件要求，对贫困户脱贫后可能存在的扶贫政策落实不到位问题进行排查；以这次党史学习教育为契机，开展防止返贫监测排查，密切关注村内“两不愁三保障”和饮水安全问题，对易返贫致贫人口及时发现、帮扶，消除返贫风险。 | 已完成。对全村所有贫困可能存在的扶贫政策落实不到位情况进行了全面排查，对存在的问题已经全部上报。修建了左家铺村新时代文化实践广场、公共厕所，对村水塘进行了维修。 |
| 钟声（党组成员、副局长） | 改善管山社区居住环境 | 改善管山社区居住环境，为顺利通过国卫复审工作打好基础。 | 2021年12月 | 组织市科技局下沉党员干部到管山社区开展爱国卫生运动及学雷锋志愿服务活动，开展社区沿路周边旱厕清零行动和清除卫生死角，帮助社区改善居住环境。 | 已完成。今年先后有28名党员和入党积极分子，到管山社区开展清理生活垃圾、拆除沿路周边旱厕、改善社区环境的城市文明创建行动，共清除垃圾死角和居民房前屋后乱堆乱放100多处，对存在的50余项卫生问题进行整改销号，沿路周边旱厕已基本清零，社区卫生环境得到进一步改善。与社区干部一起建设了社区“新时代文化实践站”及“学雷锋志愿服务站”。 |
| 黄应鸿 （党组成员、副局长） | 省级产业技术研究院建设 | 2021年度省级产业技术研究院备案 | 2021年10月 | 依托相关单位（湖北工程职院），联合相关高校和科研机构，建设工业互联网产业研究院。为行业企业提供工业互联网平台、性能测试、成果转化、技术咨等服务。指导编写产业技术研究院建设方案，并为申报省级产业技术研究院备案做好各方面准备。 | 已完成。组织参加7月初省级新型研发机构备案现场评审工作。其中，省级工业互联网产业研究院备案成功。 |
| 杨友平 （二级调研员） | 组建市产业人才创新创业基金 | 建立市县联动推进科技贷工作机制,加快组建首期5000万元、规模1亿元的市产业人才创新创业基金，建立基金运行管理机制，推动创新创业项目加快落地。 | 2021年12月 | 聚焦我市高层次人才引、用、留难题，完善投融资体制，加强科技金融产品与服务创新，形成多元化、多层次、多渠道的科技创新投融资体系,研究出台市产业人才创新创业基金相关政策和规章制度,建立基金运行管理机制，支持高层次人才项目在黄落地。 | 已完成。目前，出台了《黄石市产业人才创新创业基金组建实施方案》、《黄石市产业人才创新创业基金联席会议制度》，召开了人才基金第一次联席会议，研究决定湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司作为黄石人才基金的委托管理公司。 |
| 年红 （四级调研员） | 组建湖北理工学院计算神经科学与类脑智能市级重点实验室 | 建立湖北理工学院计算神经科学与类脑智能市级重点实验室 | 2021年12月 | 结合湖北省和我市“大健康”相关领域的科技发展需求，指导理工学院组建计算神经科学与类脑智能市级重点实验室。 | 两次赴实验室现场，对照市级重点实验室建设方案，指出理工学校在实验室建设过程中存在的问题，提出整改意见。对理工学院准备的实验室申报材料进行前期的审核把关，对材料存在的问题提出修改意见。目前已完成材料的整理和申报。预计11月份完成。 |
| 杨洪刚 （副县级 干部） | 围绕科技强链重点开展产业招商 | 新签约重点项目2个，新注册重点项目1个，新开工入库重点项目1个，与局主要领导累计带队外出招商8次。 | 2021年12月 | 围绕光谷科创大走廊和临空创新发展带建设，深度融入武汉城市圈，主动对接“珠三角”、“长三角”，重点围绕电子信息、智能装备、新材料等高新技术主导产业项目的引进招商，以“芯屏端网”产业为招商重点，大力引进上下游配套企业。 | 与局主要领导已累计带领招商专班赴外招商8次，接待重点来黄考察客商27批次。完成新开工入库重点项目1项（完成年度目标任务100%），新签约、注册重点项目正在积极跟进中。 |

三、市科技局基层党组织和党员开展“我为群众办实事”实践活动情况汇总表

| 活动名称 | 开展主体 | 活动内容及主要成效 |
| --- | --- | --- |
| 为管山社区特困聋哑老人整修房屋 | 市科技局 机关党委 | 市科技局得知管山社区特困聋哑老人陆美华房屋破旧，屋顶漏水，没有卫生间，环境极其简陋后，于10月份为管山社区特困聋哑老人陆美华房屋进行整修，进行了主体加固、水电改造、墙面粉刷、新建卫生间等，陆美华居住环境得到很大改善。 |
| 送“微心愿” | 市科技局全体党员干部 | 6月30日，市科技局系统党员干部到管山社区开展点亮群众“微心愿”活动，为社区困难居民送去25份电风扇等“微心愿”物品。 |
| 科技助力乡村振兴 | 市科技局驻金海管理区左家铺村工作队 | 3月12日，市科技局组织局系统全体干部职工赴扶贫包保村左家铺村开展义务植树活动，助力美丽乡村建设。 9月15日上午,黄石市“科技助力乡村振兴”白茶生产技术培训会在新港园区金海管理区左家铺村顺利召开。此次培训会紧扣“白茶高效栽培与加工技术”主题，以理论培训和现场指导相结合的方式进行，培训会分两个环节进行。一是理论知识培训。二是现场示范指导。参加培训的种植户纷纷表示这次培训收获很大，会把此次培训相关技术应用到白茶种植生产中，确保增产增收。 |